## 2015年-2018年发行的新增地方政府债券情况表
附件1
2015年-2019年发行的新增地方政府债券情况表
单位：亿元
| 序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度 及运营情况
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
坪山区 | 1 | 2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期） | 1805302 | 其他自平衡专项债券 | 15 | 2018-09-27 | 4.33% | 15 | 其他资产 | 111.11 | 65 | 21.16 | 6.1 | 项目处于建设期，暂无收益 | 截至2019年末，已形成在建工程约167,271.91万元,其中坪山生物医药产业加速器园区项目106,379.7万元，坪山新能源汽车产业园区项目60,892.21万元。 | 坪山区 | 截至2019年末，生物医药产业加速器园区项目：设计方案、项目总投资估算获批。项目地基与基础工程中，土方累计完成82.35%，基坑支护系统除预留坡道外施工完毕，同步准备优化桩基础施工工作。一标段EPC招标于2019年12月挂网公示。 新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地项目现已完成项目围挡、清表、初勘、现状航拍、管线探测、地形测量等前期工作，已确定建设方式。G14301-0112宗地现已完成项目围挡、清表、初勘、现状航拍、管线探测、地形测量等前期工作，已确定EPC单位。
坪山区 | 2 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期） | 104568 | 其他自平衡专项债券 | 15 | 2019-03-28 | 3.64% | 15 | 其他资产 | 111.11 | 65 | 21.16 | 0 | 项目处于建设期，暂无收益 | 截至2019年末，已形成在建工程约167,271.91万元,其中坪山生物医药产业加速器园区项目106,379.7万元，坪山新能源汽车产业园区项目60,892.21万元。 | 坪山区 | 截至2019年末，生物医药产业加速器园区项目：设计方案、项目总投资估算获批。项目地基与基础工程中，土方累计完成82.35%，基坑支护系统除预留坡道外施工完毕，同步准备优化桩基础施工工作。一标段EPC招标于2019年12月挂网公示。 新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地项目现已完成项目围挡、清表、初勘、现状航拍、管线探测、地形测量等前期工作，已确定建设方式。G14301-0112宗地现已完成项目围挡、清表、初勘、现状航拍、管线探测、地形测量等前期工作，已确定EPC单位。

## 债券项目资产类型（根据地债系统资产分类）
债券项目资产类型
01 | 交通基础设施类资产
铁路
高速公路
一级公路
二级公路及其他
机场
其他交通设施类资产
02 | 市政基础设施类资产
轨道交通
市政道路
桥梁
公用事业资产
供水
供气
供热
供电
城市公交
污水处理
垃圾处理
地下管廊
其他市政设施资产
03 | 土地储备
04 | 保障性住房
廉租房
公共租赁住房
经济适用房
其他保障性住房
05 | 生态环境与环境保护
污染防治
自然生态保护
能源综合利用
其他生态环境资产
06 | 政权建设
党政机关办公场所
其他政权建设资产
07 | 教育、科学、文化
义务教育阶段学校
非义务教育阶段学校
科技馆及设施
文化馆及设施
博物馆及设施
体育馆及设施
其他教育科学文化资产
08 | 医疗卫生与社会保障
公立医院
城市社区卫生机构
公共卫生机构
乡镇卫生院
就业服务机构
社会福利机构
其他医疗与社会保障资产
09 | 储备物资
储备物资
储备库及储备设施
10 | 农历水利建设
农业及农村建设
林业建设
水利建设
其他农林水利资产
11 | 其他资产