## 1.2017年-2020年末发行的新增专项债券情况表
2017年-2020年发行的新增地方政府债券情况表（截至2021年5月31日）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 上年度全年实际收益 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度及运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期） | 1805302 | 专项债券 | 15 | 2018-09-27 | 4.33% | 15年 | 其他资产 | 104.33 | 15 | 41.78 | 15 | 0 | 0 | 截至2021年5月底，已形成开发成本约31.66亿元（未结算）,其中生物医药产业加速器园区项目19.46亿元，新能源汽车产业园区项目12.20亿元。 | 坪山区 | 截至2021年5月底，生物医药产业加速器园区项目：一标段大部分区域仍在进行地下室结构施工，小部分区域已出正负零，二标段正在进行地下室施工。 新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地基坑支护已完成96%，土方外运累计完成87.3万立方，完成率约89.08%。G14301-0112宗地1号楼地上主体结构施工至5层；2号楼地上主体结构施工至5层；3号楼A座地上结构主体施工至4层；3号楼B座地上结构主体施工至4层；地下室区域完成整体的80%。 | 111.41 | 1.21
2 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期） | 104568 | 专项债券 | 15 | 2019-03-28 | 3.64% | 15年 | 其他资产 | 104.33 | 5.2 | 41.78 | 5.2 | 0 | 0 | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。 | 坪山区 | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。 | 111.41 | 1.21
3 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期） | 104878 | 专项债券 | 5 | 2020-08-27 | 3.73% | 15年 | 其他资产 | 104.33 | 5 | 41.78 | 5 | 0 | 0 | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。 | 坪山区 | 同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。 | 111.41 | 1.21

## 2.2017年-2020年末发行的新增专项债券资金收支情况表
2017年-2020年发行的新增专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）
单位：亿元
序号 | 2017年-2021年5月31新增债券资金收入 |  |  |  | 2017年-2021年5月31新增债券资金安排的支出
| 债券类型 | 资金使用部门 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
1 | 专项债券 | 坪山区 | 2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期） | 15 | 229其他支出 | 15
2 |  | 坪山区 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期） | 5.2 | 229其他支出 | 5.2
3 |  | 坪山区 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期） | 5 | 229其他支出 | 5